## Test Report UAT 199 (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TEST (qlts.benhvien199.vn)
# | Tên màn hình/chức năng | Số case High |  |  |  | Số case Medium |  |  |  | Số case Low |  |  |  | Số case chưa thực hiện | Tổng case | Tỷ lệ case High |  |  |  | Tỷ lệ case Medium |  |  |  | Tỷ lệ case Low |  |  |  | Tỉ lệ case đạt (%P) | Tỉ lệ case không đạt (%F) | Tỉ lệ case đã thực hiện (%Cover)
|  | P | F | PE | N/A | P | F | PE | N/A | P | F | PE | N/A |  |  | P | F | PE | N/A | P | F | PE | N/A | P | F | PE | N/A
TỔNG |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 77 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I | TRANG CHỦ
1 | Biểu đồ
2 | Cảnh báo và hoạt động
II | MUA SẮM
1 | Nhu cầu mua sắm TS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 94.12% | 5.882% | 0% | 0%
2 | Tổng hợp nhu cầu mua sắm TS
3 | Kế hoạch mua sắm TS
4 | Nhu cầu mua sắm VT
5 | Tổng hợp nhu cầu mua sắm VT
6 | Kế hoạch mua sắm VT
III | QUẢN LÝ TSCĐ
1 | Tiếp nhận TSCĐ | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0% | 100% | 0% | 0% | 62.5% | 37.5% | 0% | 0% | 42.86% | 28.57% | 0% | 28.57%
2 | Danh sách TSCĐ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Cấp phát TSCĐ | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
4 | Điều chuyển TSCĐ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | TSCĐ chuyển đi | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Thanh lý TSCĐ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Sửa chữa thay thế
8 | Bảo trì bảo dưỡng
9 | Kiểm kê TSCĐ
10 | Đánh giá lại TSCĐ
11 | Tính khấu hao TCSĐ
12 | Chuyển kho TSCĐ
13 | Ghi chú TSCĐ
14 | Phiếu lĩnh TCSĐ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Phiếu thu hồi TSCĐ
16 | Kế hoạch kiểm chuẩn
17 | Nghiệm thu kiểm chuẩn
IV | QUẢN LÝ CCDC
1 | Tiếp nhận CCDC
2 | Danh sách CCDC
3 | Cấp phát CCDC
4 | Điều chuyển CCDC
5 | CCDC chuyển đi
6 | Thanh lý CCDC
7 | Sửa chữa thay thế
8 | Kiểm kê CCDC
9 | Phân bổ CCDC
10 | Chuyển kho CCDC
11 | Phiếu lĩnh CCDC
12 | Phiếu thu hồi CCDC
V | QUẢN LÝ KHO
1 | Nhập kho
2 | Xuất kho
3 | Tồn kho
VI | QUẢN LÝ VẬT TƯ
1 | Nhập kho
2 | Xuất kho
3 | Chuyển kho
4 | Phiếu lĩnh
5 | Tồn kho
VII | BÁO CÁO
1 | BC theo DM TSCĐ
2 | BC theo DM sản phẩm
3 | BC theo loại TBYT
4 | Thống kê tăng
5 | Thống kê giảm
6 | Báo cáo tăng giảm TS
VIII | DANH MỤC
IX | HỆ THỐNG
1 | Truy cập
2 | Quản lý đơn vị
3 | Quản lý người dùng
X | MOBILE

## Nhu cầu mua sắm TS (hidden)
TEST CASE - NHU CẦU MUA SẮM
Mã TC | NCTS
Ngày tạo: | 2023-10-04
Người kiểm tra: | Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày kiểm tra:
Tổng số case: | 19
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 1 | 1 | 16 | 18 | 94.74%
Fail | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.263%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 1 | 1 | 17 | 19 | 100%
Testcase_ID | Tên testcase | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên (*) | Môi trường dev [asvn] |  |  |  |  | Môi trường dev (demo VTL) |  |  |  |  | Môi trường test [BV199] |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[6 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes | Status | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
I. UI
1. Giao diện chung
ROLE ORG_ADMIN
NCTS_1 | Kiểm tra toàn bộ UI |  |  | Hiển thị số lượng các bản ghi trên các tab Chờ tổng hợp, Đang tổng hợp, Đã tổng hợp | Low | [10 empty] | Fail | Trang | 2024-06-12 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/7641
NCTS_2 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Tất cả |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách các phiếu mua sắm ở tất cả các trạng thái của toàn bộ dvi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
NCTS_3 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Chờ tổng hợp |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách các phiếu mua sắm ở trạng thái Chờ tổng hợp của toàn bộ dvi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
NCTS_4 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Đang tổng hợp |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách tscđ của toàn bộ dvi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
NCTS_5 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Đã tổng hợp |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách tscđ của toàn bộ dvi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
ROLE ASSET_MANAGER
NCTS_6 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Tất cả |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách các phiếu mua sắm ở tất cả các trạng thái của | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
NCTS_7 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Chờ tổng hợp |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách các phiếu mua sắm ở trạng thái Chờ tổng hợp của toàn bộ dvi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
NCTS_8 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Đang tổng hợp |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách tscđ của toàn bộ dvi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
NCTS_9 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Đã tổng hợp |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách tscđ của toàn bộ dvi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
ROLE ASSET_USER
NCTS_10 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Tất cả |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách các phiếu mua sắm ở tất cả các trạng thái của | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
NCTS_11 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Chờ tổng hợp |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách các phiếu mua sắm ở trạng thái Chờ tổng hợp của toàn bộ dvi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
NCTS_12 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Đang tổng hợp |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách tscđ của toàn bộ dvi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
NCTS_13 | Kiểm tra giao diện hiển thị tab Đã tổng hợp |  |  | Các text, button:Căn lề, màu sắc, chính tả Header: tên người ĐN Footer: tên người ĐN, PB, Ngôn ngữ Bảng Grid: hiển thị danh sách tscđ của toàn bộ dvi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
2. Grid phiếu nhu cầu mua sắm
ROLE ORG_ADMIN
NCTS_14 | Kiểm tra tất cả các trường của bảng Grid ở tất cả các tab |  |  | Hiển thị đầy đủ, chính xác thông tin | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
ROLE ASSET_MANAGER
NCTS_15 | Kiểm tra tất cả các trường của bảng Grid ở tất cả các tab |  |  | Hiển thị đầy đủ, chính xác thông tin | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
ROLE ASSET_USER
NCTS_16 | Kiểm tra tất cả các trường của bảng Grid ở tất cả các tab |  |  | Hiển thị đầy đủ, chính xác thông tin | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
3. Grid chi tiết sản phẩm trong phiếu
NCTS_19 | Kiểm tra các bản ghi về TSCĐ khi chọn bản ghi mua sắm đã tạo |  |  | Hiển thị đầy đủ chính xác thông tin bản ghi | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
II. Function
1. Chức năng Lập nhu cầu mua sắm
| 1.1 Giao diện Dialog Thêm mới nhu cầu mua sắm | Click vào button Thêm mới yêu cầu
ROLE ORG_ADMIN
NCTS_20 | Kiểm tra nhập liệu các trường |  |  | Ngày yêu cầu: chỉ nhập số PBYC: droplist tất cả các PB của dvi Người yêu cầu: droplist tất cả các user của PBYC PBTN: droplist tất cả các PB quản lý của dvi Trạng thái: mặc định Chờ tổng hợp Ghi chú: nhập text | Medium | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
| Kiểm tra hiển thị 1 dòng của Grid | Click button + |  | Thêm 1 hàng vào bảng Grid | High | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-06-12
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
1.2 Chức năng Thêm mới
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
1.3 Chức năng Lưu và in phiếu
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
1.7 Chức năng Hủy
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
2. Chức năng Sửa phiếu nhu cầu mua sắm
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
3. Chức năng Xóa nhu cầu mua sắm
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
4. Chức năng Xem phiếu nhu cầu mua sắm
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
5. Chức năng In phiếu
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
6. Chức năng Tổng hợp yêu cầu mua sắm
6.1 Giao diện Dialog Tổng hợp nhu cầu mua sắm
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
6.2 Chức năng Kết chuyển tài sản đáp ứng năng lực đơn vị
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
6.3 Chức năng Lưu phiếu tổng hợp
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
7. Chức năng Xuất excel
7.1 Xuất excel tất cả
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
7.2 Xuất excel tất cả theo điều kiện lọc
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
7.3 Xuất excel từng bản ghi
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
7.4 Xuất excel tưng bản ghi theo điều kiện lọc
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
8. Chức năng Tìm kiếm nâng cao
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
9. Chức năng tìm kiếm nhanh
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
10. Chức năng phân trang
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
11. Chức năng Theo dõi các nhu cầu được tổng hợp, duyệt
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
ROLE ASSET_USER
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH ======
Note on G15: asvn.oceantech.com.vn ======
Note on L15: https://demo.amisvn.com ======

## Đăng nhậpWeb
TEST CASE - DANH SÁCH TSCĐ
Mã TC | ĐN
Ngày tạo: | 2024-05-16
Người kiểm tra: | Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày kiểm tra: | 16/05/2024 - 08/06/2024
Tổng số case: | 9
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 9 | 0 | 0 | 9 | 100%
Testcase_ID | Tên testcase | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên | Môi trường dev [asvn] |  |  |  |  | Môi trường dev (demo VTL) |  |  |  |  | Môi trường UAT [BV199] |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[6 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes | Status | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes | Status | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
II. Function
ĐN_1 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin tài khoản không đúng |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: pvt12 - Mật khẩu: 123456 - Click Lưu | Hiển thị thông báo: "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng. Mời bạn đăng nhập lại" | High
ĐN_2 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin mật khẩu không đúng |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: pvt1 - Mật khẩu: 1234567 - Click Lưu | Hiển thị thông báo: "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng. Mời bạn đăng nhập lại" | High
ĐN_3 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin tài khoản bỏ trống |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: Bỏ trống - Mật khẩu: 123456 - Click Lưu | Highlight: Trường này là bắt buộc | High
ĐN_4 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin mật khẩu bỏ trống |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: pvt1 - Mật khẩu: bỏ trống - Click Lưu | Highlight: Trường này là bắt buộc | High
ĐN_5 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin đúng với role ORG |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: bvdka - Mật khẩu: 123456 - Click Lưu | Đăng nhập thành công Danh sách Menu gồm các button: Trang chủ, Yêu cầu trình duyệt, Quản lý, Báo cáo tổng hợp, Danh mục, Hệ thống | High
ĐN_6 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin đúng với role AM |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: pvt1 - Mật khẩu: 123456 - Click Lưu | Đăng nhập thành công Danh sách Menu gồm các button: Trang chủ, Yêu cầu trình duyệt, Quản lý, Báo cáo tổng hợp, Danh mục | High
ĐN_7 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin đúng với role AU |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: audemo - Mật khẩu: 123123 - Click Lưu | Đăng nhập thành công Danh sách Menu gồm các button: Trang chủ, Quản lý | High
ĐN_8 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin đúng với role User |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: userkn - Mật khẩu: 123456 - Click Lưu | Đăng nhập thành công Danh sách Menu gồm các button: Trang chủ, Danh sách TSCĐ, Danh sách CCDC, Quản lý | High
ĐN_9 | Kiểm tra khi nhiều người dùng đăng nhập vào hệ thống |  |  | Cho phép nhiều người dùng đăng nhập vào hệ thống | High
Kiểm thử Bảo mật
Kiểm thử Hiệu năng
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH ======
Note on G15: asvn.oceantech.com.vn ======
Note on L15: https://demo.amisvn.com ======
Note on Q15: bv199.oceantech.com.vn ======

## Đăng nhậpApp
TEST CASE - DANH SÁCH TSCĐ
Mã TC | ĐN
Ngày tạo: | 2024-05-16
Người kiểm tra: | Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày kiểm tra: | 16/05/2024 - 08/06/2024
Tổng số case: | 9
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Fail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 9 | 0 | 0 | 9 | 100%
Testcase_ID | Tên testcase | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên | Môi trường dev [asvn] |  |  |  |  | Môi trường dev (demo VTL) |  |  |  |  | Môi trường UAT [BV199] |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[6 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes | Status | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes | Status | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
II. Function
ĐN_1 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin tài khoản không đúng |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: pvt12 - Mật khẩu: 123456 - Click Lưu | Hiển thị thông báo: "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng. Mời bạn đăng nhập lại" | High
ĐN_2 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin mật khẩu không đúng |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: pvt1 - Mật khẩu: 1234567 - Click Lưu | Hiển thị thông báo: "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng. Mời bạn đăng nhập lại" | High
ĐN_3 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin tài khoản bỏ trống |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: Bỏ trống - Mật khẩu: 123456 - Click Lưu | Highlight: Trường này là bắt buộc | High
ĐN_4 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin mật khẩu bỏ trống |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: pvt1 - Mật khẩu: bỏ trống - Click Lưu | Highlight: Trường này là bắt buộc | High
ĐN_5 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin đúng với role ORG |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: bvdka - Mật khẩu: 123456 - Click Lưu | Đăng nhập thành công Danh sách Menu gồm các button: Trang chủ, Yêu cầu trình duyệt, Quản lý, Báo cáo tổng hợp, Danh mục, Hệ thống | High
ĐN_6 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin đúng với role AM |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: pvt1 - Mật khẩu: 123456 - Click Lưu | Đăng nhập thành công Danh sách Menu gồm các button: Trang chủ, Yêu cầu trình duyệt, Quản lý, Báo cáo tổng hợp, Danh mục | High
ĐN_7 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin đúng với role AU |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: audemo - Mật khẩu: 123123 - Click Lưu | Đăng nhập thành công Danh sách Menu gồm các button: Trang chủ, Quản lý | High
ĐN_8 | Kiểm tra đăng nhập với thông tin đúng với role User |  | Tại màn hình Đăng nhập: - Nhập Tài khoản: userkn - Mật khẩu: 123456 - Click Lưu | Đăng nhập thành công Danh sách Menu gồm các button: Trang chủ, Danh sách TSCĐ, Danh sách CCDC, Quản lý | High
ĐN_9 | Kiểm tra khi nhiều người dùng đăng nhập vào hệ thống |  |  | Cho phép nhiều người dùng đăng nhập vào hệ thống | High
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH ======
Note on G15: asvn.oceantech.com.vn ======
Note on L15: https://demo.amisvn.com ======
Note on Q15: bv199.oceantech.com.vn ======

## Cấp phát TSCĐ
TEST CASE - CẤP PHÁT TSCĐ
Mã TC | CPTS
Ngày tạo: | 2024-04-17
Người thực hiện: | Kiều Trang
Ngày thực hiện: | 17/04/2024-03/06/2024
Tổng số case: | 315
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 31 | 42 | 202 | 275 | 87%
Fail | 0 | 1 | 6 | 7 | 2%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Tổng | 35 | 43 | 208 | 286 | 91%
Testcase_ID | Tên testcase | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên | Môi trường dev [asvn] |  |  |  |  | Môi trường dev (demo VTL) |  |  |  |  | Môi trường UAT [BV199] |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[6 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes | Status | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
A. MÀN HÌNH CẤP PHÁT TSCĐ
I. UI
2. Bảng Grid các bản ghi Cấp phát
ROLE ORG_ADMIN
CPTS_1 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Tất cả |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: bv199/bv199@123 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Tất cả | Số lượng bản ghi cấp phát của toàn viện | Medium |  | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_2 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Tạo mới |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: bv199/bv199@123 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Tạo mới | Số lượng bản ghi cấp phát của toàn viện ở trạng thái Mới tạo | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_3 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Chờ tiếp nhận |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: bv199/bv199@123 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Chờ tiếp nhận | Số lượng bản ghi cấp phát của toàn viện ở trạng thái Chờ tiếp nhận | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_4 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Đã cấp phát |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: bv199/bv199@123 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Đã cấp phát | Số lượng bản ghi cấp phát của toàn viện ở trạng thái Đã cấp phát | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_5 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Trả về |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: bv199/bv199@123 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Trả về | Số lượng bản ghi cấp phát của toàn viện ở trạng thái Trả về | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
ROLE ASSET_MANAGER
CPTS_6 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Tất cả |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: trangpvt/123456 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Tất cả | Số lượng bản ghi cấp phát có phòng ban bàn giao + tiếp nhận là Phòng vật tư | Medium |  | Trang | 16/12/2024 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/14424 | 10/8/2024 Trang P 16/12/2024 Trang F | Pass | Trang | 2024-10-08 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/14424 |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_7 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Tạo mới |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: trangpvt/123456 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Tạo mới | Số lượng bản ghi cấp phát có phòng ban bàn giao + tiếp nhận là Phòng vật tư ở trạng thái Mới tạo | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_8 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Chờ tiếp nhận |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: trangpvt/123456 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Chờ tiếp nhận | Số lượng bản ghi cấp phát có phòng ban bàn giao + tiếp nhận là Phòng vật tư trạng thái Chờ tiếp nhận | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_9 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Đã cấp phát |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: trangpvt/123456 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Đã cấp phát | Số lượng bản ghi cấp phát có phòng ban bàn giao + tiếp nhận là Phòng vật tư ở trạng thái Đã cấp phát | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_10 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Trả về |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: trangpvt/123456 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Trả về | Số lượng bản ghi cấp phát có phòng ban bàn giao + tiếp nhận là Phòng vật tư trạng thái Trả về | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
ROLE ASSET USER
CPTS_11 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Tất cả |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: khoagmhs/123456 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Tất cả | Số lượng bản ghi cấp phát có phòng ban tiếp nhận là Khoa GMHS | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_12 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Tạo mới |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: khoagmhs/123456 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Tạo mới | Số lượng bản ghi cấp phát có phòng ban tiếp nhận là Khoa GMHS ở trạng thái Mới tạo | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_13 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Chờ tiếp nhận |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: khoagmhs/123456 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Chờ tiếp nhận | Số lượng bản ghi cấp phát có phòng ban tiếp nhận là Khoa GMHS trạng thái Chờ tiếp nhận | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_14 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Đã cấp phát |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: khoagmhs/123456 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Đã cấp phát | Số lượng bản ghi cấp phát có phòng ban tiếp nhận là Khoa GMHS ở trạng thái Đã cấp phát | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_15 | Kiểm tra dữ liệu số bản ghi của bảng Grid Tab Trả về |  | 1. Đăng nhập vào tài khoản: khoagmhs/123456 2. Tại màn hình Cấp phát TSCĐ tab Trả về | Số lượng bản ghi cấp phát có phòng ban tiếp nhận là Khoa GMHS trạng thái Trả về | Medium | Pass | Trang | 16/12/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
II. FUNCTION
1. Chức năng xác nhận/từ chối cấp phát
ROLE ORG_ADMIN
CPTS_16 | Kiểm tra chức năng Xác nhận | Click vào button Xác nhận/ Từ chối phiếu ->Dialog Cấp phát |  | Chuyển bản ghi sang trạng thái Đã cấp phát Chuyển trạng thái TS -> đang sử dụng, hiển thị pb sd, năm cấp phát | High | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 2024-03-06 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/7224 | 29/05/2024 Trang F 03/06/2024 Trang P
CPTS_17 | Kiểm tra chức năng Từ chối | Click vào button Xác nhận/ Từ chối phiếu ->Dialog Cấp phát |  | Hiển thị popup Chọn Hủy-> quay lại Dialog Cấp phát Chọn Đồng ý -> Thêm bản ghi Tab trả về, Trạng thái phiếu Trả về TS hiển thị lại trong bảng Grid để cấp phát tiếp | High | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 29/05/2024
ROLE ASSET_MANAGER
CPTS_18 | Kiểm tra chức năng Xác nhận | Click vào button Xác nhận/ Từ chối phiếu ->Dialog Cấp phát |  | Chuyển bản ghi sang trạng thái Đã cấp phát Chuyển trạng thái TS -> đang sử dụng, hiển thị pb sd, năm cấp phát | High | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 2024-03-06 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/7226 | 29/05/2024 Trang F 03/06/2024 Trang P
CPTS_19 | Kiểm tra chức năng Từ chối | Click vào button Xác nhận/ Từ chối phiếu ->Dialog Cấp phát |  | Hiển thị popup Chọn Hủy-> quay lại Dialog Cấp phát Chọn Đồng ý -> Thêm bản ghi Tab trả về, Trạng thái phiếu Trả về TS hiển thị lại trong bảng Grid để cấp phát tiếp | High | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 29/05/2024
ROLE ASSET_USER
CPTS_20 | Kiểm tra chức năng Xác nhận | Click vào button Xác nhận/ Từ chối phiếu ->Dialog Cấp phát |  | Chuyển bản ghi sang trạng thái Đã cấp phát Chuyển trạng thái TS -> đang sử dụng, hiển thị pb sd, năm cấp phát | High | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 29/05/2024
CPTS_21 | Kiểm tra chức năng Từ chối | Click vào button Xác nhận/ Từ chối phiếu ->Dialog Cấp phát |  | Hiển thị popup Chọn Hủy-> quay lại Dialog Cấp phát Chọn Đồng ý -> Thêm bản ghi Tab trả về, Trạng thái phiếu Trả về TS hiển thị lại trong bảng Grid để cấp phát tiếp | High | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 29/05/2024
2. Chức năng Nhập excel
ROLE ORG_ADMIN, ROLE ASSET_MANAGER
CPTS_22 | Kiểm tra khi nhập các thông tin không hợp lệ |  | - Nhập ngày cấp phát < Ngày tiếp nhận - Nhập Tài sản đang lưu kho nhưng mã kho không đúng - Nhập Tài sản đã cấp phát, hoặc mã TS không đúng - Nhập tên người sử dụng không thuộc PB tiếp nhận - Nhập ngày cấp phát không đúng định dạng, tên kho, PB bàn giao và PB tiếp nhận không có trong hệ thống - Nhập tài sản trong danh sách chờ tiếp nhận | Import không báo lỗi: hiển thị các lỗi tương ứng với các hàng đã import | High | [5 empty] | Pass | Trang | 29/08/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-12-08
CPTS_23 | Kiểm tra nhập các tài sản thuộc ít nhất 2 PB bàn giao và 2 PB tiếp nhận cùng 1 ngày cấp phát |  | 1. Click Nhập excel 2. Tải tệp lên | Sinh ra các bản ghi đã cấp phát tương ứng: Các tài sản có cùng Pb tiếp nhận và PN bàn giao sẽ được sinh ra cùng 1 phiếu | High | [5 empty] | Pass | Trang | 29/08/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-12-08
CPTS_24 | Kiểm tra nhập các tài sản thuộc ít nhất 2 PB bàn giao và 2 PB tiếp nhận trong 2ngày cấp phát trở lên |  | 1. Click Nhập excel 2. Tải tệp lên | Sinh ra các bản ghi đã cấp phát tương ứng: Các tài sản có cùng Pb tiếp nhận và PN bàn giao cấp phát cùng 1 ngày sẽ được sinh ra cùng 1 phiếu | High | [5 empty] | Pass | Trang | 29/08/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-12-08
ROLE ASSET_MANAGER
CPTS_25 | Kiểm tra khi nhập các thông tin không hợp lệ |  | - Nhập ngày cấp phát < Ngày tiếp nhận - Nhập Tài sản đang lưu kho nhưng mã kho không đúng - Nhập Tài sản đã cấp phát hoặc mã TS không đúng - Nhập tên người sử dụng không thuộc PB tiếp nhận - Nhập ngày cấp phát không đúng định dạng, tên kho, PB bàn giao và PB tiếp nhận không có trong hệ thống - Nhập tài sản thuộc phòng ban khác - Nhập tài sản trong danh sách chờ tiếp nhận | Import không báo lỗi: hiển thị các lỗi tương ứng với các hàng đã import | High | [5 empty] | Pass | Trang | 29/08/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-12-08
CPTS_26 | Kiểm tra nhập các tài sản thuộc PB bàn giao là Phòng ban đăng nhập và 2 PB tiếp nhận cùng 1 ngày cấp phát |  | 1. Click Nhập excel 2. Tải tệp lên | Sinh ra các bản ghi đã cấp phát tương ứng: Các tài sản có cùng Pb tiếp nhận sẽ được sinh ra cùng 1 phiếu | High | [5 empty] | Pass | Trang | 29/08/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-12-08
CPTS_27 | Kiểm tra nhập các tài sản thuộc ít nhất 2 PB bàn giao và 2 PB tiếp nhận trong 2ngày cấp phát trở lên |  | 1. Click Nhập excel 2. Tải tệp lên | Sinh ra các bản ghi đã cấp phát tương ứng: Các tài sản có cùng Pb tiếp nhận và PN bàn giao cấp phát cùng 1 ngày sẽ được sinh ra cùng 1 phiếu | High | [5 empty] | Pass | Trang | 29/08/2024 |  |  | Pass | Trang | 2024-12-08
3. Chức năng Thêm mới phiếu cấp phát
Validate
| Kiểm tra trường ngày tạo phiếu |  |  | Là ngày hiện tại và không cho phép nhập, chỉnh sửa
| Kiểm tra trường ngày chứng từ |  |  | Là ngày hiện tại và cho phép nhập, chỉnh sửa
| Kiểm tra nhập sai định dạng trường ngày chứng từ |  |  | Đúng định dạng dd/mm/yyyy
Kiểm tra Trường Phòng bàn giao
Kiểm tra Trường Người bàn giao
Kiểm tra Trường Trạng thái
Kiểm tra Trường Phòng tiếp nhận
Kiểm tra Trường Người tiếp nhận
Kiểm tra danh sách tài sản cố định khi chọn thêm mới
CPTS_31 | Kiểm tra khi chọn TS có ngày tiếp nhận > ngày chứng từ |  | Tại Dialog Thêm mới/ Cập nhật phiếu Cấp phát: - Nhập ngày chứng từ: 20/10/2023 - Chọn phòng ban bàn giao: Phòng VTTBYT => chọn người bàn giao: Phạm Thị Thu Trang - Chọn phòng ban tiếp nhận: Khoa Gây mê hồi sức => chọn người tiếp nhận: Khoa GMHS - Click button Chọn tài sản - Chọn TSCĐ trong bảng Grid có ngày tiếp nhận >20/10/2023: VD TS-006543 | Hiển bị thông báo "Ngày chứng từ không thể nhỏ hơn ngày tiếp nhận" => không cho Lưu | High | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 25/07/2024 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/8479 | 10/07/2024 Liễu F 25/07/2024 Trang P
CPTS_32 | Kiểm tra chức năng Lưu khi nhập các trường thông tin không hợp lệ |  | Tại Dialog Thêm mới/ Cập nhật phiếu Cấp phát: - Bỏ trống trường một vài trường bắt buộc: | Hiển thị Highlight "Không được bỏ trống trường này" ở dưới các trường bắt buộc | Low | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 20/06/2024
CPTS_33 | Kiểm tra chức năng Lưu khi nhập đầy đủ các trường, chọn trạng thái Mới tạo |  | Tại Dialog Thêm mới/ Cập nhật phiếu Cấp phát: - Nhập liệu tất cả các trường: + Ngày tạo phiếu: + Ngày chứng từ: + Phòng ban bàn giao: + Người bàn giao: + Phòng ban tiếp nhận: + Ngày tiếp nhận: + Trạng thái: Mới tạo | Bản ghi hiển thị ở Tab Tất cả và Mới tạo | Medium | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 29/05/2024
CPTS_34 | Kiểm tra chức năng Lưu khi nhập đầy đủ các trường, chọn trạng thái Chờ tiếp nhận |  | Tại Dialog Thêm mới/ Cập nhật phiếu Cấp phát: - Nhập liệu tất cả các trường: + Ngày tạo phiếu: + Ngày chứng từ: + Phòng ban bàn giao: + Người bàn giao: + Phòng ban tiếp nhận: + Ngày tiếp nhận: + Trạng thái: Chờ tiếp nhận | Bản ghi hiển thị ở Tab Tất cả và Chờ tiếp nhận | Medium | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 29/05/2024
CPTS_35 | Kiểm tra chức năng Lưu khi nhập đầy đủ các trường, chọn trạng thái Đã cấp phát |  | Tại Dialog Thêm mới/ Cập nhật phiếu Cấp phát: - Nhập liệu tất cả các trường: + Ngày tạo phiếu: + Ngày chứng từ: + Phòng ban bàn giao: + Người bàn giao: + Phòng ban tiếp nhận: + Ngày tiếp nhận: + Trạng thái: Đã cấp phát | Bản ghi hiển thị ở Tab Tất cả và Đã cấp phát Chuyển đổi trạng thái ts: Đang sử dụng Phòng ban sd=pb tiếp nhận | Medium | [5 empty] | Pass | Trang | 2024-10-08 |  |  | Pass | Trang | 29/05/2024
Kiểm thử API
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH ======
Note on G15: asvn.oceantech.com.vn ======
Note on L15: https://demo.amisvn.com ======
Note on Q15: bv199.oceantech.com.vn ======

## 1 số câu hỏi LT
STT | Câu hỏi | Trả lời
1 | Quy trình kiểm thử PM | 6 bước: - Requestment Analysis - Test Planning - Test case Development - Environment Setup - Test Execution - Test Cycle Closure
2 | Phương pháp kiểm thử. 1 số kỹ thuật kiểm thử | Phương pháp: Kiểm thử hộp đen, Kiểm thử hộp trắng, Kiểm thử hộp xám. 1 số kỹ thuật: Phân tích giá trị biên, phân vùng tương đương, đoán lỗi,..
3 | Sự khác nhau giữa kiểm thử tự động và thủ công. Lợi ích
4 | Quy trình kiểm thử tự động | 5 bước: Lập kế hoạch, thiết kế các testcase thủ công Lựa chọn và thiết lập công cụ kiểm thử Xây dựng và tự đông hóa các kịch bản kiểm thử Thực thi và theo dõi kết quả Bảo trì và tối tư hóa kiểm thử tự động
5 | Có công cụ nào tương tự không, giới thiệu khác biệt | Web: Playwright, Katalon App: Expresse Framework: Cucumber, Junit tích hợp đc ci/cd: Jenkins, Github
6 | Giới thiệu về Selenium, Appium
7 | Framwork TestNG
8 | Giới thiệu về CI/CD
| Nếu hệ thống có cập nhật giao diện, test case cũ có chạy được không? | Cũng có thể có hoặc không tùy thuộc vào code đã viết khi bắt các element trên UI
| Làm sao để test trên nhiều trình duyệt cùng lúc với Selenium? | Để test nhiều trình duyệt cùng 1 lúc e sẽ cài đặt cho webdriver vủa mình nhiều sự lựa chọn về các brower mà nó có thể thực hiện kiểm thử: - Giống như chrome dùng ChromeDriver.exe thì với firefox sẽ sử dụng geckodriver.exe
| Bạn sẽ làm gì để tối ưu test suite khi có hàng trăm test case? | Tránh code trùng lặp → dùng base class, helper, page object Ưu tiên test nhanh, chạy sớm: Cho phép các test quan trọng, dễ fail chạy trước để phát hiện lỗi sớm Chia các test case thành nhóm giúp bạn chạy đúng mục đích, ví dụ: Smoke test → chạy nhanh để check build Regression test → kiểm tra toàn diện sau cập nhật Performance test → tách biệt hẳn, tránh gây chậm Dùng @Groups của TestNG để dễ chạy chọn lọc
So sánh GitLab CI/CD với Jenkins?
| Page Object Model là gì? | tách riêng phần logic kiểm thử khỏi phần giao diện trang web: Mỗi trang web (hoặc một phần của trang) sẽ được đại diện bởi một class Java (Page Object). Mỗi phần tử trên trang (textbox, button, link...) sẽ được khai báo là một biến (WebElement) trong class đó. Các thao tác trên trang (click, nhập dữ liệu, lấy text...) được định nghĩa thành các phương thức (methods) trong class

## 1 số luồng code
STT | Câu hỏi | Trả lời | Mở rộng
Hiệu năng
1 | Trình bày về các case trong test Hiệu năng | Gồm 2 case: - Đăng nhập nhiều user cùng 1 lúc + sử dụng @DataProvider là annotation của TestNG dùng để cung cấp dữ liệu đầu vào cho các test case, sử dụng thuộc tính parallel để chạy song song + thời gian đăng nhập cho từng user đang được tính bằng cách đo thời gian thực hiện hàm login(), dùng System.currentTimeMillis() trước và sau khi gọi login. - Đăng nhập 5 lần đo thời gian trung bình + tổng thời gian 5 lần chạy thực hiện hàm login => sau đó chia lấy trung bình và so sánh với 5000ms | Parameters trong TestNG – dùng để truyền dữ liệu từ file XML vào test => dùng chung với nhiều testcase khác nhau Trong kiểm thử hiệu năng, thời gian đăng nhập đo được có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như chất lượng mạng, hiệu suất backend, tải hệ thống tại thời điểm test, hoặc tài nguyên của máy đang thực hiện test. Do đó, khi đánh giá hiệu năng, em có thể chạy nhiều lần và lấy trung bình để giảm sai số, hoặc chạy trên môi trường ổn định, không có các tác động từ bên ngoài.
Bảo mật
2 | Trình bày các case trong test Bảo mật Em đã viết các test case kiểm thử bảo mật cho chức năng đăng nhập, bao gồm: | Kiểm tra lỗ hổng SQL Injection với payload truyền thống và dạng JSON. | SQL Injection là hình thức tấn công chèn mã SQL độc hại thông qua input của người dùng để thao túng hoặc truy xuất dữ liệu bất hợp pháp. Em kiểm tra bằng cách nhập các chuỗi như ' OR '1'='1 hoặc ' UNION SELECT... vào ô username/password và kiểm tra xem hệ thống có cho phép đăng nhập trái phép hay không (dựa trên thông báo lỗi, alert, hoặc chuyển hướng).
|  | Kiểm tra lỗ hổng XSS (Cross-site scripting). | Em nhập các script như <script>alert('XSS')</script> vào form đăng nhập, rồi kiểm tra nếu trình duyệt hiển thị một hộp thoại alert chứa XSS hoặc document.cookies. => có khả năng bị tốn công XSS Nếu không có Alert, kiểm tra dữ liệu có bị phàn chiếu trong HTML không - Dùng pageSource.contains(...) để kiểm tra xem payload có bị trả về lại phía client không - Kiểm tra pageSource có chứa payload hoặc Payload đã escaped không thì in log ra cảnh báo có thể không nguy hiểm ngay, nhưng nên encode kỹ hơn
|  | Kiểm tra khả năng chống tấn công brute force (đăng nhập sai nhiều lần). | Giả lập đăng nhập 5 lần sai liên tiếp với user và password không chính xác Sau đó kiểm tra phản hồi của hệ thống: - 1 số hệ thống lớn hiện nay về ngân hàng, thương mại và OWASP đang sử dụng 1 số cơ chế như là: + Khóa tạm thời + Captcha sau nhiều đăng nhập sai + Giới hạn tốc độ đăng nhập + Chặn IP
|  | Kiểm tra tính bảo mật của trường nhập mật khẩu (type=password, không lộ mật khẩu trong HTML). | Nhập thông tin trường Mật khẩu - Kiểm tra type có phải là password không: Đảm bảo nội dung nhập vào bị che (hiển thị dạng dấu chấm ●●●) - Kiểm tra trong mã nguồn HTML: pageSource có chứa giá trị chuỗi đã nhập hay không: => hệ thống có thể đang lưu plaintext mật khẩu hoặc binding hở lên DOM.
|  | Đảm bảo mật khẩu không bị lưu trong cookie. | Đăng nhập thành công vào hệ thống - Duyệt qua từng cookie và kiểm tra: dùng getCookies của Driver
API
3 | Trình bày các case trong test API | Trình bày các case đang viết | Truyền vào các kiểu token sai: truyền rỗng, truyền không có prefix Bearer, truyền sai, truyền chỉ có jession_id Truyền một token đúng nhưng là của một user không có quyền thêm mới phiếu này Kiểm tra khi truyền thông tin đầy đủ có thêm mới được hay không
|  | Các để xác định xem phần mềm đang hoạt động dựa trên cơ chế nào | Kiểm tra response của token sau khi đăng nhập: thấy trả về access-token, type-token: bearer, refresh-token,.. = > sử dụng Token-based Authentication
|  | Tại sao dùng accessToken mà không dùng JSESSIONID | Vì hệ thống hoạt động dựa trên cơ chế token-based authentication, không dùng session-based.
Chức năng
| Trình bày các case trong test Chức năng Nhập excel phiếu cấp phát | Trình bày các case đang viết | Bỏ trống các trường thông tin bắt buộc: ngày chứng từ, mã tài sản, mã kho, mã PBTN Nhập thông tin không hợp lệ: về ngày chứng từ, mã tài sản, mã kho, mã PBTN, người dùng Nhập thông tin người dùng không có không PBTN Nhập tài sản ở trạng thái Đã cấp phát Nhập ngày cấp phát < ngày tiếp nhận lên hệ thống Nhập ngày cấp phát > ngày hiện tại Nhập excel với bộ dữ liệu chuẩn | B1: Xây dựng bộ dữ liệu chuẩn List<String> taisan gồm các trường bắt buộc: ngày chứng từ, mã tài sản, mã kho, mã PBTN (lấy từ DB) - TH1: Trường nào bỏ trống set = rỗng - TH2: Trường nào muốn nhập không hợp lệ set = "29/05/2025" - TH3: truyền mã PBTN vào để select chọn 1 username không có trong phòng đó - TH4: - TH5: set trường ngày cấp phát trừ đi 1 ngày - TH6: set trường ngầy cấp phát = NHT + 1 ngày - TH7: Lấy mã TS, tên PBTN B2: upload file lên B3: kiểm tra thông báo, tải file lỗi xuống kiểm tra | Code: BeforeClass: - setup điều kiện lưu file tải về từ chomre (download.default_directory, download.prompt_for_download, safebrowsing.enabled) | Thư mục tải về Tắt hộp thoại xác nhận Không cho chomre chặn tải file)
Thêm mới phiếu báo sự cố trên web
| Trình bày các case trong test Chức năng Thêm mới điều chuyển trên app | Trình bày các case đang viết | Kiểm tra UI giữa app vs web xem bản ghi và dữ liệu có giống nhau không Kiểm tra validate các trường thông tin khi thêm mới
Hệ thống CI/CD
| Trình bày về CI/CD của mình | Em đang thiết lập GitLab Ci/Cd bằng 2 stage chính: là build và test Sử dụng thuộc tính dependencies để đảm bảo rằng: chỉ khi build thành công thì test mới được thực hiện. | build_project: dùng để build source code Maven mà không chạy test | DskipTests: có biên dịch (compile) project và tạo file .jar/.war như bình thường, compile test Dmaven.test.skip=true: không compile test
|  |  | run_ui_tests: Chạy bộ test UI tự động bằng TestNG | Dsurefire.suiteXmlFiles: chỉ định file cấu hình TestNG XML cần chạy khi Maven test.
| CI/CD trong thực tế doanh nghiệp được áp dụng như thế nào? | Thay vì dev build và test thủ công, hệ thống CI/CD sẽ: Tự động build source code mỗi khi có code mới push lên Git. Tự động chạy test: kiểm tra các chức năng (như login, cấp phát, điều chuyển...) để phát hiện lỗi sớm. Thông báo lỗi ngay lập tức nếu build/test thất bại.
Setup trước khi test
| Web | Cài đặt ChromeDriver phiên bản tương thích với trình duyệt Google Chrome đang sử dụng Khởi tạo WebDriver để mở ứng dụng web và bắt đầu kiểm thử. | Không phải lúc nào hệ thống cũng có Chrome cài sẵn: đối với chạy test trên máy ảo, Docker, hoặc server không có GUI: việc dùng phiên bản trình duyệt cố định giúp tránh lỗi phát sinh do cập nhật mới của Chrome. | // Thêm headless nếu chạy trên runner CI/CD if (System.getenv("CI") != null) { options.addArguments("--headless=new");//Chạy Chrome ở chế độ không hiển thị (headless). options.addArguments("--no-sandbox"); //Tắt sandbox bảo mật của Chrome, vốn yêu cầu quyền root. options.addArguments("--disable-dev-shm-usage");//Chrome mặc định dùng thư mục /dev/shm để lưu cache/giao tiếp tạm. }
| App | Cấu hình và khởi tạo Appium Server tự động | Appium Server được khởi tạo hoàn toàn tự động bằng mã Java thông qua AppiumServiceBuilder | killProcessOnPort(PORT): đảm bảo không có tiến trình cũ chiếm cổng. • withIPAddress(HOST) và usingPort(PORT): cấu hình địa chỉ và cổng cho Appium Server. • withArgument(ALLOW_INSECURE, "adb_shell"): bật tính năng cho phép dùng mobile: shell trong Appium để thực thi lệnh trên thiết bị Android. • isRunning(): kiểm tra Appium Server đã khởi động thành công hay chưa.
|  | Cấu hình Appium Driver để điều khiển thiết bị | driver được sử dụng là AndroidDriver – một lớp con của AppiumDriver, dùng riêng cho nền tảng Android.
Kết nối với database
| Vậy làm sao để JDBC trên máy bạn truy cập được MySQL của server? | Thông qua SSH Tunnel do PuTTY thiết lập! Khi dev cấu hình sẵn tunnel trong PuTTY, ví dụ: Forward local port 3306 → server port 3306 Tức là: bất cứ kết nối nào trên máy bạn đến localhost:3306 sẽ được chuyển (tunnel) đến 127.0.0.1:3306 trên server Khi đó JDBC localhost:3306 thực chất sẽ: | → Gửi đến cổng 3306 trên máy bạn → PuTTY chuyển tiếp qua SSH tới server → Server nhận như thể bạn đang gọi MySQL cục bộ tại đó | PuTTY chỉ là công cụ mở 1 kết nối SSH đến server. Khi bạn nhập user/pass đúng thì bạn đang "đăng nhập vào hệ thống từ xa"

## Tiếp nhận TS (hidden)
TEST CASE - TIẾP NHẬN TSCĐ
Mã TC | TNTS
Ngày tạo: | 2024-04-24
Người kiểm tra: | Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày kiểm tra: | 24/04/2024-27/04/2024
Tổng số case: | 18
Rs/Pr | High | Medium | Low | Tổng | Tỷ lệ %
Pass | 0 | 5 | 3 | 8 | 44.44%
Fail | 2 | 3 | 2 | 7 | 38.89%
PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
N/A | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.11%
Tổng | 2 | 8 | 7 | 17 | 94.44%
Testcase_ID | Tên testcase | Tiền điều kiện | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Độ ưu tiên | Môi trường dev [asvn] |  |  |  |  | Môi trường dev (demo VTL) |  |  |  |  | Môi trường UAT [BV199] |  |  |  |  | Kết quả hiện tại | Ghi chú
[6 empty] | Satus | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes | Status | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes | Status | Người test | Ngày test | Bug ID | Notes
I. UI
1. Giao diện chung
ROLE ORG_ADMIN
TNTS_1 | Kiểm tra giao diện chung lỗi chính tả, font chữ, cỡ chữ, căn lề nút chức năng |  |  | Các button Thêm mới, xuất excel Textbox: Tìm kiếm nhanh Bảng Grid: Các bản ghi Tiếp nhận TSCĐ của toàn đơn vị | Medium | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-04-24
ROLE ASSET_MANAGER
TNTS_2 | Kiểm tra giao diện chung lỗi chính tả, font chữ, cỡ chữ, căn lề nút chức năng |  |  | Các button Thêm mới, xuất excel Textbox: Tìm kiếm nhanh Bảng Grid: Các bản ghi Tiếp nhận TSCĐ của toàn PB QL | Medium | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-04-24
2. Grid phiếu tiếp nhận tài sản
ROLE ORG_ADMIN
TNTS_3 | Kiểm tra hiển thị các cột, các trường trong bảng Grid |  |  | Các cột đúng kiểu dữ liệu, dữ liệu muốn hiển thị | Medium | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-04-24
ROLE ASSET_MANAGER
TNTS_4 | Kiểm tra hiển thị các cột, các trường trong bảng Grid |  |  | Các cột đúng kiểu dữ liệu, dữ liệu muốn hiển thị | Medium | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-04-24
3. Grid chi tiết tài sản trong phiếu tiếp nhận
TNTS_5 | Kiểm tra hiển thị các cột, các trường trong bảng Grid |  |  | Dữ liệu các cột về tài sản hiển thị chính xác | Low | [10 empty] | N/A | Trang | 2024-04-24
II. Funtion
1. Chức năng Thêm mới phiếu tiếp nhận
1.1 Giao diện Dialog Thêm mới phiếu tiếp nhận
ROLE ORG_ADMIN
TNTS_6 | Kiểm tra dữ liệu, nhập liệu tab Thông tin phiếu |  |  | Các trường mặc định: Thời gian tiếp nhận, Đơn vị cung cấp, Đại diện bên giao, Phòng ban tiếp nhận | Low | [10 empty] | Fail | Trang | 2024-05-24 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/6890 | UI chưa ổn
TNTS_7 | Kiểm tra hiển thị ngày hợp đồng, đơn vị cung cấp khi chọn hợp đồng mua sắm trong droplist |  |  | Hiển thị các trường kèm theo khi chọn 1 hợp đồng trong droplist | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-05-24
TNTS_8 | Kiểm tra dữ liệu, nhập liệu tab Hồ sơ đính kèm |  |  | Bảng Grid: danh sách các hồ sơ tài sản Button: Thêm mới -> hiển thị Dialog Thêm mới/Cập nhật | Medium | [10 empty] | Untested | Trang | 2024-05-24
TNTS_9 | Kiểm tra Dialog Thêm mới/Cập nhật |  |  | Thông báo trường không được bỏ trống | Low | [10 empty] | Fail | Trang | 2024-05-24 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/6965 | Hiển thị TA
TNTS_10 | Kiểm tra chức năng Lưu hồ sơ |  |  | Thông báo thành công, hiển thị lên Gird | Medium | [10 empty] | Fail | Trang | 2024-05-24 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/6961 | Không lưu được hồ sơ
Kiểm tra chức năng Sửa hồ sơ
Kiểm tra chức năng Xóa hồ sơ
ROLE ASSET_MANAGER
1.2 Chức năng Lưu phiếu
ROLE ORG_ADMIN
TNTS_11 | Kiểm tra chức năng Lưu phiếu |  |  | Hiển thị thành công, một bản ghi mới hiển thị ở bảng Grid | High | [10 empty] | Fail | Trang | 2024-05-24 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/6882 | Đang không được lưu
ROLE ASSET_MANAGER
1.3 Chức năng Hủy phiếu
ROLE ORG_ADMIN
TNTS_12 | Kiểm tra chức năng Hủy phiếu |  |  | Không bản ghi nào được Thêm mới | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-05-24
ROLE ASSET_MANAGER
2. Chức năng Sửa phiếu
ROLE ORG_ADMIN
TNTS_13 | Kiểm tra chức năng nhập liệu các trường |  |  | Các trường bắt buộc nhập, ngày tháng, droplist người tiếp nhận | Medium | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-05-27
TNTS_14 | Kiểm tra chức năng Cập nhật phiếu |  |  | Hiển thị thành công, cập nhật dữ liệu đã sửa | High | [10 empty] | Fail | Trang | 2024-05-27 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/6972 | Đang không cập nhật được
TNTS_15 | Kiểm tra chức năng Hủy phiếu |  |  | Không thay đổi dữ liệu bản ghi vừa chọn | Low | [10 empty] | Pass | Trang | 2024-05-27
ROLE ASSET_MANAGER
3. Chức năng in phiếu tiếp nhận
ROLE ORG_ADMIN
TNTS_16 | Kiểm tra dữ liệu phiếu mẫu in |  |  | Mẫu in đúng yêu cầu | Low | [10 empty] | N/A | Trang | 2024-05-27
ROLE ASSET_MANAGER
| 4. Chức năng Thêm mới tài sản cố định | Click button Thêm mới
4.1 Giao diện Dialog Thêm mới tài sản
ROLE ORG_ADMIN
TNTS_17 | Kiểm tra nhập liệu Tab Thông tin chung |  |  | Các trường hiển thị droplist đầy đủ Cho phép nhập thông tin Hiển thi ghi chú các trường cần thiết | Medium | [10 empty] | Fail | Trang | 2024-05-27 |  | Chọn sản phẩm đang không hiện sản phẩm gì
ROLE ASSET_MANAGER
4.2 Chức năng Sinh mã QR
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
4.3 Chức năng Sao chép thông tin tài sản tương tự
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
4.4 Chức năng nhân bản tài sản theo serial no
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
4.5 Chức năng Thêm mới
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
4.6 Chức năng Hủy
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
5. Chức năng Sửa thông tin tài sản trong phiếu
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
6. Chức năng Xem tài sản trong từng phiếu
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
7. Chức năng Xuất excel
7.1 Xuất excel tổng danh sách
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
7.2 Xuất excel theo điều kiện lọc
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
8. Chức năng tìm kiếm nhanh
ROLE ORG_ADMIN
TNTS_18 | Kiểm tra chức năng tìm kiểm theo đơn vị bàn giao |  |  | Hiển thị tất cả các bản ghi theo đơn vị bàn giao | Medium | [10 empty] | Fail | Trang | 2024-05-24 | http://redmine.oceantech.com.vn/issues/6960
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
8. Chức năng phân trang
ROLE ORG_ADMIN
ROLE ACCOUTANT
ROLE ASSET_MANAGER
Note on B8: - Mức High: liên quan đến luồng chính happy case. - Những case High phải được test pass trong bản UAT trước khi đẩy sang KH ======
Note on G15: asvn.oceantech.com.vn ======
Note on L15: https://demo.amisvn.com ======
Note on Q15: bv199.oceantech.com.vn ======